## Start
BROOKFIELD PARTNERS
Playbook najemcy: renegocjacja, relokacja, decyzja Stay vs Go
Wypełnienie zajmuje 20-30 minut. Plik jest zaprojektowany do używania przez kolejne miesiące, jako żywy dokument w miarę postępu procesu.
Dzień dobry,
przygotowaliśmy to narzędzie dla osób, które planują decyzję o przyszłości swojego biura. Niezależnie od tego, czy zostajesz, przenosisz się, czy dopiero rozważasz opcje - wypełnij krótką diagnozę poniżej, a otrzymasz wskazanie ścieżki. Plik jest w pełni edytowalny: zaznaczaj postępy, dodawaj notatki, udostępniaj zespołowi.
Powodzenia. Zespół Brookfield Partners
Diagnoza: odpowiedz na 5 pytań
Wybierz odpowiedź z rozwijanej listy w kolumnie B.
1. Ile miesięcy zostało do końca obecnej umowy najmu?
2. Czy obecna lokalizacja spełnia potrzeby zespołu na kolejne 5 lat?
3. Czy planujesz istotną zmianę wielkości zespołu w ciągu 3 lat?
4. Czy znasz aktualny realny czynsz (po zachętach) w Twojej okolicy?
5. Wstępna preferencja kierunku:
Twoja ścieżka

## Renegocjacja
BROOKFIELD PARTNERS
Plan renegocjacji - 24 miesiące krok po kroku
Jak korzystać: w kolumnie Status wybierz z listy stan każdego kroku. Kolumny Termin i Notatki są Twoje.
Etap | Zadanie | Dlaczego ważne | Odpowiedzialność | Status | Termin | Notatki
T-24 do T-21 · STRATEGIA I PUNKT WYJŚCIA
T-24 | Ustal dokładną datę końca obecnej umowy oraz wszystkie opcje break. | Wszystkie kolejne kroki liczą się wstecz od tej daty. Bez tego nie ułożysz harmonogramu. | Office Manager | Nie zaczęte
T-24 | Zbierz wszystkie dokumenty umowne: pierwotna umowa, aneksy, regulamin budynku, rozliczenia opłat eksploatacyjnych z ostatnich 2 lat. | Bez kompletu dokumentów nie zrobisz rzetelnej analizy obecnej sytuacji ani benchmarku. | Office Manager + Legal | Nie zaczęte
T-24 | Zatwierdź u CFO budżet na proces decyzyjny (analizy). | Brak budżetu = brak rzetelnej analizy = decyzja na intuicję, której konsekwencje czuć przez 5 lat. | Office Manager → CFO | Nie zaczęte
T-24 | Przeprowadź briefing zarządu: ramy czasowe procesu, kluczowe momenty decyzyjne. | Zarząd musi wiedzieć, że proces się rozpoczął i że oczekujesz decyzji najpóźniej w T-9. | Office Manager → CEO/COO | Nie zaczęte
T-21 do T-18 · WORKPLACE STRATEGY I ANALIZA UMOWY
T-21 | Zbierz prognozę zatrudnienia na 5 lat w rozbiciu na działy. | Decyduje o tym, czy obecna powierzchnia jest właściwa i czy w ogóle warto renegocjować ten sam metraż. | Office Manager + HR | Nie zaczęte
T-21 | Przeprowadź analizę użytkowania biura: wykorzystanie w szczycie, średnia, godziny pracy zdalnej. | Bez tych danych nie wiesz, czy rzeczywiście potrzebujesz tej samej powierzchni. Hybryda zmieniła zasady. | Office Manager + doradca | Nie zaczęte
T-21 | Przegląd prawno-komercyjny umowy: klauzule indeksacji, warunki wyjścia, koszty oddania powierzchni, prawo do audytu opłat, prawo do wcześniejszego wyjścia. | Klauzule techniczne często kosztują więcej niż obniżka stawki nominalnej. Niuanse decydują o TCO. | Office Manager + prawnik CRE | Nie zaczęte
T-21 | Przeanalizuj historyczne rozliczenia opłat eksploatacyjnych pod kątem błędów lub nadpłat. | Audyt opłat eksploatacyjnych daje typowo 8–18% oszczędności. To prawie zawsze są pieniądze do odzyskania. | Office Manager + doradca | Nie zaczęte
T-18 do T-15 · MARKET STUDY (BASELINE)
T-18 | Zbierz dane o stawkach rynkowych dla porównywalnych powierzchni - realny czynsz po zachętach, a nie nominalną stawkę. | Bez benchmarku nie wiesz, czy oferta obecnego wynajmującego jest dobra czy zła. Nominalna stawka oszukuje. | Doradca / market research | Nie zaczęte
T-18 | Sprawdź dostępne alternatywy w okolicy: pustostany, pre-lety, nowe inwestycje oddawane w T-0. | Trzeba wiedzieć, jakie masz realne opcje, gdyby renegocjacja nie poszła dobrze. To Twoja BATNA. | Doradca | Nie zaczęte
T-18 | Zorientuj się w sytuacji finansowej obecnego wynajmującego: poziom pustostanów w budynku, status długu. | Wpływa na to, jak elastyczny będzie w negocjacjach. Wynajmujący pod presją refinansowania = lepsze warunki dla najemcy. | Doradca | Nie zaczęte
T-15 do T-12 · RFP RÓWNOLEGŁY
T-15 | Wyślij formalny RFP do obecnego wynajmującego z konkretnymi oczekiwaniami i terminem odpowiedzi. | Formalny RFP zmienia ton: wynajmujący wie, że to nie kawiarniana rozmowa i że jego oferta będzie porównywana. | Office Manager + doradca | Nie zaczęte
T-15 | Wyślij równolegle RFP do 5–8 alternatywnych lokalizacji, nawet jeśli wstępnie skłaniasz się ku renegocjacji. | Bez konkretnych alternatyw na stole nie masz realnej dźwigni negocjacyjnej. Wynajmujący MUSI wiedzieć, że masz wybór. | Doradca | Nie zaczęte
T-15 | Zorganizuj wizyty w 2–3 najlepszych budynkach z udziałem kluczowych osób z zarządu. | Komitet decyzyjny musi widzieć realne opcje na własne oczy, nie tylko w prezentacji. | Office Manager | Nie zaczęte
T-12 do T-9 · HEADS OF TERMS
T-12 | Zbierz wszystkie oferty (renegocjacja + alternatywy) w porównywalną tabelę 5-letniego TCO. | Bez 5-letniego TCO porównujesz jabłka z gruszkami. CFO potrzebuje policzalnego porównania. | Doradca + Office Manager | Nie zaczęte
T-12 | Przygotuj rekomendację dla zarządu: kierunek + uzasadnienie + analiza ryzyk. | Zarząd potrzebuje policzalnej rekomendacji, nie opinii. Ten dokument idzie do akt. | Office Manager + doradca | Nie zaczęte
T-12 | Uzyskaj decyzję zarządu - ostateczne potwierdzenie kierunku przed wejściem w finalne negocjacje. | Wchodzisz w finalne negocjacje z formalnym mandatem. Bez tego negocjujesz „na zapas" i tracisz wiarygodność. | Office Manager → Zarząd | Nie zaczęte
T-9 do T-6 · NEGOCJACJE FINALNE
T-9 | Wynegocjuj kluczowe warunki komercyjne: stawka czynszu, okres bez czynszu, wkład wynajmującego w wykończenie, parking. | To oczywiste lewary, ale właściwa skala wymaga benchmarku. Bez danych negocjujesz „na czuja". | Doradca | Nie zaczęte
T-9 | Wynegocjuj warunki techniczne: cap na indeksację, warunki wyjścia, prawo do audytu opłat, koszty oddania powierzchni. | Te klauzule kosztują więcej, niż się wydaje, przez 5 lat trwania umowy. Tu najemca tradycyjnie traci najwięcej. | Doradca + prawnik CRE | Nie zaczęte
T-9 | Lease drafting: uzgodnienia prawnicze finalnej wersji aneksu, weryfikacja każdej klauzuli. | Diabeł siedzi w klauzulach. Prawnik bez doświadczenia CRE przeoczy 30% pułapek. | Prawnik CRE | Nie zaczęte
T-6 do T-3 · PROJEKT FIT-OUT (jeśli planowane odświeżenie)
T-6 | Jeśli renegocjacja zakłada odświeżenie powierzchni, zbierz brief projektowy. | Standardy się zmieniają - hybryda wymaga innej proporcji typów przestrzeni. | Office Manager + projektant | Nie zaczęte
T-6 | Przeprowadź przetarg na projektanta i generalnego wykonawcę z przynajmniej 3 oferentami. | Przetarg wyciska realną cenę - pierwsza oferta z rynku ma typowo 20–40% zapasu marży. | Doradca / cost manager | Nie zaczęte
T-6 | Uzgodnij harmonogram prac, który nie zakłóci pracy zespołu (etapowanie, prace nocne). | Czas przestoju zespołu kosztuje czasem więcej niż same prace budowlane. | Office Manager + GW | Nie zaczęte
T-3 do T-0 · REALIZACJA
T-3 | Podpisz aneks do umowy najmu. | Formalne zamknięcie procesu negocjacyjnego. | Office Manager → Zarząd | Nie zaczęte
T-3 | Komunikuj zmianę pracownikom: kiedy, co konkretnie, dlaczego. | Change management decyduje, czy zmiana zostanie odebrana jako poprawa, czy jako problem. | Office Manager + HR + komunikacja wew. | Nie zaczęte
T-3 | Realizuj prace (jeśli są) z bieżącym nadzorem kosztów i jakości. | Bez project managera fit-out przekracza budżet typowo o 30–50%. | Project manager | Nie zaczęte
T-3 | Po zakończeniu: udokumentuj cały proces, decyzje, dane, kontakty - na potrzeby kolejnego cyklu (za 5–7 lat). | Bez dokumentacji za 5 lat ktoś inny zacznie od zera. To, co dziś oczywiste, odejdzie z firmą razem z osobą prowadzącą proces. | Office Manager | Nie zaczęte
Postęp

## Relokacja
BROOKFIELD PARTNERS
Plan relokacji - 24 miesiące krok po kroku
Jak korzystać: w kolumnie Status wybierz z listy stan każdego kroku. Kolumny Termin i Notatki są Twoje.
Etap | Zadanie | Dlaczego ważne | Odpowiedzialność | Status | Termin | Notatki
T-24 do T-21 · STRATEGIA I MANDAT
T-24 | Ustal datę końca obecnej umowy + warunki wyjścia (koszty oddania powierzchni, kary). | Decyzja o relokacji ma dwie strony: nie tylko dokąd idziesz, ale też ile kosztuje wyjście. | Office Manager + prawnik | Nie zaczęte
T-24 | Zatwierdź u CFO budżet relokacji: doradca + workplace strategy + fit-out + meble + IT + przeprowadzka + oddanie starej powierzchni. | Relokacja ma więcej kosztów jednorazowych niż renegocjacja. Niedoszacowanie tych pozycji to klasyczny błąd. | Office Manager → CFO | Nie zaczęte
T-24 | Uzyskaj mandat zarządu - formalne potwierdzenie kierunku „relokacja" z ramami budżetowymi i czasowymi. | Bez mandatu robisz analizę „dla siebie". Z mandatem masz autorytet do prowadzenia procesu. | Office Manager → Zarząd | Nie zaczęte
T-21 do T-18 · WORKPLACE STRATEGY (głęboka)
T-21 | Analiza potrzeb działów: wywiady z liderami, analiza typów pracy, wskaźniki wykorzystania przestrzeni. | Relokacja to jedyny moment, kiedy możesz fundamentalnie przeprojektować sposób pracy. Nie marnuj tego okna. | Workplace strategist + HR | Nie zaczęte
T-21 | Prognoza zatrudnienia na 5–7 lat w trzech scenariuszach (bazowy / wzrost / spadek). | Umowa zostaje na 5+ lat. Powierzchnia musi pasować nie tylko do dziś, ale i do scenariuszy biznesowych. | HR + finanse | Nie zaczęte
T-21 | Program przestrzenny: ile m² na osobę/biurko, jaka proporcja biurek vs sale, ile focus roomów, kuchnia, parking. | To podstawa do RFP. Bez programu szukasz „dobrego biura"; z programem szukasz konkretu. | Workplace strategist + projektant | Nie zaczęte
T-21 | Wymagania techniczne: IT, security, dostępność, ESG, certyfikaty (BREEAM/LEED). | Część budynków odpadnie automatycznie na tym filtrze. Lepiej wiedzieć wcześniej. | Office Manager + IT + ESG | Nie zaczęte
T-18 do T-15 · MARKET STUDY I LONGLIST
T-18 | Skanowanie 100% rynku: wszystkie biurowce w preferowanych lokalizacjach, w tym oferty pre-let i pozarynkowe. | Bez pełnego skanowania ryzykujesz, że najlepsza opcja jest poza Twoim radarem (np. w pre-let, oddawana w T-0). | Doradca | Nie zaczęte
T-18 | Stwórz długą listę 15–25 budynków spełniających wymagania techniczne i przestrzenne. | Z długiej listy robi się krótka. Bez długiej listy optymalizujesz wybór z ograniczonego zestawu. | Doradca | Nie zaczęte
T-18 | Benchmark stawek dla każdego budynku z długiej listy - realny czynsz, nie headline. | Nominalna stawka oszukuje. Realny czynsz pokazuje prawdziwą skalę różnic między opcjami. | Doradca | Nie zaczęte
T-15 do T-12 · RFP I SITE VISITS
T-15 | Wyślij RFP do krótkiej listy 5–8 budynków z konkretnym briefem i terminem odpowiedzi. | Formalny RFP daje porównywalne oferty. Bez tego dostajesz luźne deklaracje, których nie da się porównać. | Doradca | Nie zaczęte
T-15 | Zorganizuj wizytę w 3–5 najlepszych budynkach: przedstawiciele zarządu, HR, IT, opcjonalnie kluczowi liderzy działów. | Decyzję podejmuje zespół, nie tylko Office Manager. Komitet decyzyjny musi widzieć opcje na własne oczy. | Office Manager | Nie zaczęte
T-15 | Dla każdej opcji oszacuj koszty fit-out: ile dokłada wynajmujący (contribution), ile dołożysz sam. | Fit-out contribution potrafi mocno wahać się między ofertami. To realny lewar finansowy w negocjacji. | Doradca + cost manager | Nie zaczęte
T-12 do T-9 · HEADS OF TERMS I DECYZJA
T-12 | Analiza finansowa: 5-letnie TCO dla każdej opcji z krótkiej listy + scenariusz „zostajemy". | Tylko TCO pozwala uczciwie porównać relokację z pozostaniem. Sam czynsz × m² oszukuje. | Doradca + finanse | Nie zaczęte
T-12 | Negocjacje równoległe: wybrane 2–3 opcje + obecny wynajmujący (na wypadek, gdyby relokacja okazała się nieopłacalna). | Konkurencja między ofertami daje typowo 10–20% lepsze warunki niż negocjacja sekwencyjna. | Doradca | Nie zaczęte
T-12 | Rekomendacja dla zarządu: konkretna lokalizacja + porównanie z alternatywami + analiza ryzyk. | Zarząd zatwierdza wybór, mając porównywalne dane, nie subiektywną opinię. | Office Manager + doradca | Nie zaczęte
T-12 | Decyzja zarządu - formalne wybranie lokalizacji. | Bez tego nie wchodzisz w finalne negocjacje. Wynajmujący wymaga deklaracji. | Office Manager → Zarząd | Nie zaczęte
T-9 do T-6 · NEGOCJACJE FINALNE I PROJEKT KONCEPCYJNY
T-9 | Finalne negocjacje warunków komercyjnych i technicznych nowej umowy. | To moment, w którym wyciska się ostatnie ustępstwa. Wymaga doświadczenia transakcyjnego. | Doradca | Nie zaczęte
T-9 | Pełne przygotowanie umowy najmu przez prawników. Każda klauzula przejrzana. | Nowa umowa = większe ryzyko nieczytelnych klauzul. Bardziej krytyczne niż przy renegocjacji. | Prawnik CRE | Nie zaczęte
T-9 | Projekt koncepcyjny aranżacji nowej powierzchni: space plan, wizualizacje 3D, dobór materiałów. | Koncept zatwierdza zarząd, projekt wykonawczy idzie do GW. Bez koncepcji nie ruszają przetargi. | Projektant + workplace strategist | Nie zaczęte
T-6 do T-3 · PROJEKT WYKONAWCZY I PRZETARGI
T-6 | Projekt wykonawczy: architektura, instalacje, elektryka, telekomunikacja. | Bez projektu wykonawczego nie ruszysz prac. Każdy GW wycenia ten sam projekt - gwarantuje porównywalność ofert. | Projektant | Nie zaczęte
T-6 | Przetarg na generalnego wykonawcę - minimum 3 oferentów. Przetarg wyciska realną cenę. | Brak konkurencji = przepłacasz 20–40%. Przetarg to jedyny sposób, żeby zobaczyć realny rynek. | Cost manager | Nie zaczęte
T-6 | Wybór i kontrakt z generalnym wykonawcą + start prac budowlanych. | Harmonogram = pieniądze. Każdy tydzień opóźnienia = tydzień podwójnych kosztów (stara + nowa lokalizacja). | Project manager + Office Manager | Nie zaczęte
T-3 do T-0 · REALIZACJA, PRZEPROWADZKA, ODDANIE STAREJ POWIERZCHNI
T-3 | Bieżący nadzór prac budowlanych: kontrola kosztów, jakości, harmonogramu. | Bez aktywnego nadzoru fit-out przekracza budżet typowo o 30–50% i harmonogram o 4–8 tygodni. | Project manager | Nie zaczęte
T-3 | Przetarg na firmę przeprowadzkową. | Ceny między firmami potrafią różnić się o 30–50% dla tego samego zakresu. Liczy się nie tylko cena, ale też ubezpieczenie sprzętu i pewność terminu. | Office Manager + doradca | Nie zaczęte
T-3 | Zaplanuj i przeprowadź przeprowadzkę: meble, IT, dokumenty, etapowanie. | Przestój zespołu kosztuje czasem więcej niż sama przeprowadzka. Planowanie ratuje tygodnie. | Office Manager + firma przeprowadzkowa | Nie zaczęte
T-3 | Zaplanuj oddanie starej powierzchni: kto, kiedy, za ile. | Koszty oddania powierzchni potrafią zaskoczyć. Niezaplanowany koszt to ryzyko. | Office Manager + doradca | Nie zaczęte
T-3 | Komunikacja w zarządzaniu zmianą dla pracowników: nowa lokalizacja, nowy sposób pracy. | Relokacja bez zarządzania zmianą = miesiące spadku produktywności i ryzyko odejść. | Office Manager + HR + komunikacja | Nie zaczęte
T-3 | Po przeprowadzce: oddanie starej powierzchni wynajmującemu (lista usterek, formalne odbiory). | Bez formalnego oddania ryzykujesz dalsze naliczanie czynszu lub spór o stan powierzchni. | Office Manager | Nie zaczęte
T-3 | Stabilizacja: pierwsze 3 miesiące w nowej lokalizacji, monitoring problemów, korekty. | Pierwsze miesiące pokazują, co działa, a co nie. Aktywny monitoring łapie problemy, zanim się rozkręcą. | Office Manager + HR | Nie zaczęte
Postęp

## Macierz decyzji
BROOKFIELD PARTNERS
Decyzja Renegocjacja vs Relokacja: macierz ważona
Dla każdego kryterium nadaj wagę 1-5 oraz oceny 1-5 dla scenariusza „zostajemy" i „przenosimy się". Suma ważona przeliczy się automatycznie.
Kryterium | Co bierzemy pod uwagę | Waga (1-5) | Renegocjacja (1-5) | Relokacja (1-5) | Reneg. × waga | Relok. × waga
Koszt 5-letni (TCO) | Pełen koszt zajęcia powierzchni: czynsz, opłaty, fit-out, meble, IT, koszty oddania powierzchni, przeprowadzka.
Lokalizacja vs dojazd pracowników | Jak zmieni się dojazd kluczowych pracowników. Wpływ na retencję.
Wzrost / skalowalność powierzchni | Czy lokalizacja pozwoli na wzrost zespołu w ciągu 3–5 lat (opcja rozszerzenia).
Workplace strategy (dopasowanie) | Czy powierzchnia wspiera dzisiejszy model pracy (hybryda, focus, kolaboracja).
Brand & culture | Czy lokalizacja i przestrzeń pokazują firmę tak, jak chcecie.
ESG i standard budynku | Certyfikaty (BREEAM, LEED, WELL), efektywność energetyczna, dostępność, wellbeing.
Ryzyko operacyjne i ciągłość | Ryzyko zakłócenia pracy, spadek efektywności, podwójne koszty w okresie przejściowym.
Czas i koszt zmiany | Ile czasu i pieniędzy kosztuje sama zmiana (procesy, GW, zarządzanie zmianą).
SUMA
⚠ Ta macierz to wstępna orientacja, nie kompletna analiza. Pełna decyzja wymaga TCO (np. 5-letniego) dla każdego scenariusza, badania stawek najmu, przeglądu klauzul umownych oraz strategii środowiska pracy opartej o pomiary użytkowania biura.

## Słowniczek
BROOKFIELD PARTNERS
Słowniczek pojęć: najem powierzchni biurowej
Terminy z planów Renegocjacja i Relokacja.
Landlord / wynajmujący | Właściciel budynku lub podmiot zarządzający nim w imieniu właściciela (asset manager, property manager). To strona, która oddaje powierzchnię w najem i pobiera czynsz. W większych biurowcach wynajmujący to zwykle fundusz inwestycyjny reprezentowany przez zewnętrzną firmę zarządzającą. Wynajmujący negocjuje codziennie, ma bazę danych o rynku i zespół prawny; najemca robi to raz na 5–7 lat. Ta asymetria to jedno z głównych źródeł nierównowagi w negocjacjach.
Tenant / najemca | Firma lub osoba, która wynajmuje powierzchnię biurową od właściciela budynku. W procesie negocjacji najmu to strona, którą reprezentujemy w Brookfield Partners. Najemca ponosi koszty czynszu, opłat eksploatacyjnych, fit-outu i oddania powierzchni. Interesy najemcy i wynajmującego są strukturalnie przeciwstawne, dlatego doradca po jednej stronie stołu nie może reprezentować drugiej.
TCO / całkowity koszt zajęcia powierzchni | Całkowity koszt zajęcia powierzchni przez okres umowy. Obejmuje nie tylko czynsz, ale też opłaty eksploatacyjne, media, parking, fit-out, meble, IT, przeprowadzkę i koszty oddania powierzchni. To kluczowy wskaźnik dla CFO przy decyzji najmowej.
Effective rent / realny czynsz | Czynsz po wszystkich rabatach i zachętach, w przeciwieństwie do headline rent (stawki nominalnej). To, co naprawdę płacisz w przeliczeniu na miesiąc po amortyzacji wszystkich „prezentów" od wynajmującego. Tylko realny czynsz pozwala uczciwie porównać oferty.
Headline rent / nominalna stawka czynszu | Nominalna stawka czynszu przed rabatami - to, co zwykle widać w ofercie. Można ją porównać do ceny katalogowej samochodu: zwykle nikt tyle nie płaci, ale to punkt wyjścia do negocjacji.
Indeksacja / indexation | Coroczna waloryzacja czynszu, najczęściej wg HICP (dla EUR) lub CPI (polski indeks). W okresach wysokiej inflacji indeksacja bez ograniczeń potrafi zwiększyć czynsz o 25–35% w 5 lat.
Cap na indeksację | Górne ograniczenie rocznej podwyżki, np. „indeksacja HICP, ale nie więcej niż 3% rocznie". Cap to jedna z najważniejszych klauzul, bo chroni przed inflacyjnymi szokami. Brak cap-a to ukryte ryzyko cenowe.
Make good / oddanie w stanie pierwotnym | Obowiązek przywrócenia powierzchni do stanu pierwotnego przy zdaniu: usunięcie ścianek, posadzek, instalacji. Może kosztować 30–80% wartości fit-outu. To niezaplanowany koszt, który zaskakuje najemców.
Exit conditions / warunki wyjścia | Warunki, na jakich można opuścić powierzchnię: co trzeba zrobić, w jakim stanie zdać, jakie kary za uchybienia. Klauzula często napisana w sposób korzystny dla wynajmującego.
Audit right / prawo do audytu opłat | Prawo najemcy do audytu rozliczeń opłat eksploatacyjnych. Bez tego prawa nie sprawdzisz, czy wynajmujący prawidłowo nalicza koszty. Audyt zwykle pokazuje 8–18% nadpłat.
Service charge / opłaty eksploatacyjne | Opłaty dodatkowe za utrzymanie budynku: sprzątanie części wspólnych, ochrona, recepcja, zarządzanie, drobne naprawy. Płacisz proporcjonalnie do swojej powierzchni.
Rent free / okres bez czynszu | Okresy bez czynszu, najczęściej na początku umowy (jako zachęta), czasem w jej trakcie. Forma incentive ze strony landlorda. Im dłuższy rent free, tym niższy realny czynsz.
Fit-out contribution / wkład wynajmującego | Wkład landlorda w wykończenie powierzchni przez najemcę, wyrażony w EUR/m². Im wyższy, tym mniej musisz dołożyć z własnego budżetu. Pozycja negocjacyjna, którą warto agresywnie windować.
Break option / prawo do wcześniejszego wyjścia | Prawo do wcześniejszego wyjścia z umowy w określonym momencie, np. „po 3 latach możesz zerwać umowę z 6-miesięcznym wyprzedzeniem". Cenne, ale często warunkowe (np. trzeba zwrócić część fit-out contribution).
Heads of Terms (HoT) | Wstępne uzgodnienia warunków przed pełnym lease drafting. Lista najważniejszych zapisów, na które obie strony się zgadzają, zanim prawnicy zaczną pisać umowę. Ważne, bo to one są podstawą dalszych negocjacji.
Lease drafting / przygotowanie umowy | Finalne przygotowanie pełnej umowy najmu przez prawników na podstawie Heads of Terms. To moment, w którym diabeł siedzi w detalach.
RFP (Request for Proposal) | Formalne zapytanie ofertowe wysyłane do wynajmującego(-ych) z konkretnymi wymaganiami i terminem odpowiedzi. RFP zmienia dynamikę: wynajmujący wie, że to nie luźna rozmowa, tylko proces.
Pre-let | Wstępna umowa najmu na powierzchnię w budynku jeszcze niewybudowanym lub w trakcie budowy. Daje pierwszeństwo wyboru i często lepsze warunki, ale wymaga zaufania do dewelopera i tolerancji ryzyka opóźnień.
Shell & Core / stan deweloperski | Powierzchnia w stanie deweloperskim: same ściany, instalacje, posadzka. Najemca musi sam zrobić cały fit-out. Daje pełną kontrolę nad aranżacją, ale wymaga większego budżetu i czasu.
Occupancy / wykorzystanie powierzchni | Pomiar tego, jak realnie używasz powierzchni: ile biurek jest zajętych w średniej godzinie, w szczycie, którego dnia tygodnia. W modelu hybrydowym typowo 40–60% (vs 80–90% przed pandemią). Klucz do tego, ile m² naprawdę potrzebujesz.
GLA vs NLA | Gross Leasable Area (powierzchnia całkowita) vs Net Leasable Area (powierzchnia użytkowa, bez słupów, ścian nośnych itp.). Czasem landlord wycenia stawkę na GLA, a Ty używasz NLA - różnica może wynosić 5–15%.
ESG | Environmental, Social, Governance - kryteria zrównoważonego rozwoju, coraz częściej wymagane przez zarządy i inwestorów. Budynki z certyfikatami BREEAM/LEED i niską emisyjnością mają wyższą wartość najmu i lepsze warunki.
BREEAM, LEED | Międzynarodowe certyfikaty zrównoważonego budownictwa: BREEAM (brytyjski) i LEED (amerykański). Poziomy: BREEAM od Pass do Outstanding; LEED od Certified do Platinum. Coraz częściej wymagane przez korporacyjne polityki ESG.
Workplace strategy | Strategia organizacji środowiska pracy: ile m² na FTE, jaka proporcja biurek do sal, ile focus roomów, jak wspieramy hybrydę. Robi się ją na podstawie pomiarów (occupancy), warsztatów, wywiadów i mapowania typów pracy.
Change management | Zarządzanie zmianą wśród pracowników: komunikacja, warsztaty, ambasadorzy. Krytyczne przy relokacji. Bez change managementu relokacja oznacza miesiące spadku produktywności.
Project & cost management | Zarządzanie projektem fit-outu i kontrola kosztów na każdym etapie. Bez project managera fit-out przekracza budżet typowo o 30–50% i harmonogram o 4–8 tygodni.
FTE (Full-Time Equivalent) | Sposób liczenia zatrudnienia, który sprowadza wszystkich pracowników do wspólnej miary pełnego etatu. Dwie osoby na pół etatu to 1 FTE, jeden pracownik na 80% to 0,8 FTE. Używane do obliczania metrażu na osobę i planowania potrzeb przestrzennych.

## Co dalej
BROOKFIELD PARTNERS
Co dalej?
Wypełniłeś diagnozę i przeszedłeś przez swoją listę zadań. Co teraz?
Co realnie zyskuje najemca przy współpracy z Brookfield Partners
• Średni zwrot z inwestycji w doradcę: 4-5x kosztu doradztwa.
• Typowa redukcja opłat eksploatacyjnych po audycie rozliczeń.
• Klienci, którzy nam zaufali: Haribo, Comarch, Coface, Alorica, William Hill, TPA, Revolut, Bureau Veritas.
Jeśli jesteś na etapie planowania
Zaproś nas na 30-minutową rozmowę. Sprawdzimy, gdzie jesteś, gdzie powinieneś być i co konkretnie robić w najbliższych miesiącach. Bez zobowiązań, bez prezentacji - rozmowa robocza.
Pytania, które warto sobie zadać przed rozmową z nami
• Kiedy dokładnie kończy się Twoja obecna umowa?
• Jaka jest powierzchnia (m²) i liczba pracowników?
• Czy planujesz istotną zmianę liczby pracowników w ciągu 3 lat?
• Czy zarząd wie, że proces decyzyjny powinien się rozpocząć?
• Co byłoby Twoim minimalnym i maksymalnym oczekiwaniem od renegocjacji lub relokacji?
Kontakt
Mariola Bitner · Partner / Strategic Advisory Lead
mariola.bitner@brookfield.pl · +48 535 536 523
Brookfield Partners. Firma doradcza, która nigdy nie reprezentuje wynajmujących.
100% lojalności, 0% konfliktu interesów. Dziękujemy za zaufanie.